## 開発情報
チームNo. |  |  | ゲームタイトル
107 |  |  | THIEF
チーム名(※あれば)
MoLee口
クラス |  |  |  | 氏名 |  |  |  | 担当パート（※） |  |  | 代表
GO1A |  |  |  | 孟祥泰 |  |  |  | 企画
GO1A |  |  |  | 李健 |  |  |  | プログラム |  |  | ○
GO1A |  |  |  | 森口慎也 |  |  |  | アート
※評価シートと同様に書いてください。詳しく。
ゲームエンジンに○をつけてください
|  | 自作Lib |  |  |  | DxLib |  | Unity | 授業Lib | IEX
| ○ | その他 |  | ( | GameLib | [6 empty] | )
描画方法に○をつけてください
| ○ | ２D(sprite系) |  |  |  |  | ３D(2Dライク) |  | ３D(座標変換系)
今回の開発ツールを「すべて」書いてください
Asepirte Photoshop GitHubDesktop

## 評価
学生間評価
| ★６ (高評価) | ★５ | ★４ | ★３ | ★２ | ★１ (低評価) | 総投票数 | 総合 ポイント | 平均 ポイント
面白さ | 12 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 26 | 124 | 4.76
完成度 | 7 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 26 | 122 | 4.69
ゲーム画面 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 26 | 126 | 4.84
[7 empty] | 平均合計ポイント |  | 14.29
投票数（正の数）を入力する！！！！
黄色の部分に入力する！！！！！

## 振り返り
グループ制作後の振返り
チームNo | 107 | ゲームタイトル |  | THIEF
※このアンケートはチームメンバーで考えて記入してください。
※文章回答に関して、それに至る経緯などを具体的に書くこと。
◆ゲームの完成度は何％ですか？ |  |  | ◆狙った面白さ度は何％ですか？
70 | ％ |  | 80 | ％
◆今回のチーム制作で成功したことをあるだけ書いてください。（セルは縦に広げてよし） また、その中で最も成功したことを１つ選んで赤字にしてください。
・少しではありますが、ストーリーを考えて主人公のプレイによってエンディングが変わるという仕様にしたので二回分楽しむ事ができたのではないかなと思っています。｛プレイしてもらった方には難しいと言われましたが、どのようなルートでいけばクリアできるのか等をじっくり考えて貰いたいと思っていたため実際にプレイされている方がクリアしようと凄く長い間プレイしてもらえた事が大変成功したと思いました｝。
◆今回のチーム制作で失敗したことをあるだけ書いてください。（セルは縦に広げてよし） また、その中で最も失敗したことを１つ選んで赤字にしてください。
アニメーションをもっと改善すべき点、最初のチュートリアルが全て英語での説明だったため理解が難しかった点、｛操作性が悪かった点（ボタン配置や、わざと慣性を利かせたのは良くなかったと思います）｝。
◆今回の失敗に対して、今後はどういった対策を講じますか？（ここもたっぷりと。）
作る前に操作のボタンもしっかり考えるようにすること。また画面の滑らかさや動きのアニメーションがおかしくならないように実際に動いてみたり、ネットなどで動画を調べ研究することが必要だと考えています。｛後は今回は一番最初に「こうしよう」と考えていたものが全て実装できなかった（スケジュール通りにいかなかった）ため、次は先生方が言っていたように「作りたいものと作れるもの」の区別等をしっかりとして、計画的な作成ができればいいなと思っています。｝